## Pour info
Principe de fonctionnement
	Les feuilles sont protégées sans mot de passe, si une modification est nécessaire, passer par Outils / Protéger le document / Feuille
	Mais vous pouvez jouer avec les cellules jaunes...
1	Feuille Base Fournisseur
	Saisir vos références fournisseurs dans la feuille Base Fournisseur.
	Le n° de référence sera par la suite utilisé dans les feuilles Programme et Réel
	Vous n'oublierez pas d'indiquer un prix HT
2	Feuille Programme et feuille Réel
	Principe de fonctionnement identique pour les 2 feuilles
	Colonne A saisir la désignation, ou l'information nécessaire
	Colonne C saisir PU HT
	Colonne Semaine 1 à 5 saisir le volume en heure, une mise en forme conditionnelle est paramétrée (voir Format / Mise en forme conditionnelle)
	Colonne AE et AG, saisir la référence ad hoc, une fonction RechercheV ira chercher les données de la feuille Base Fournisseur
3	Tableau Bilan
	A l'aide de la fonction SOMME, et de + - / *, vous pouvez faire vos totaux. Attention aux petits coefficients 1,25 et 1,11 – il faut en tenir compte dans vos calculs
4	Fonctions utilisées
	Outils / Protéger le document / Feuille
	Format / Formatage conditionnel
	RECHERCHEV(critère recherché;Base de données;Colonne extraite)
	SI(test;VSV;VSF)

	Vos remarques

## Modèle Feuille Journalière
Chantier				FEUILLE JOUNRALIERE DE TRAVAUX
NOM client
	n°
Semaine				Date

POSTE DE TRAVAIL	ELAGAGE	PANIER	MAIN D'OEUVRE						MATERIELS				FOURNITURES	N° bons	Qtés
A DETAILLER			NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	ENTREPRISE	HEURES	LOCATION	HEURES
			MARC	PAUL

TERRASSEMENT			8H	8H					BOBCAT	8
									CAMION	8

HEURES TOTALES

METEO									AUTRES REMARQUES			EVACUATION GRAVAT

TERRAIN

## Base Fournisseur
Ref	NOM Fournisseur	NOM du Produit	PU HT	Unité
1	Casto	Evacuation déchet	15,00 €	forfait
2	Ent Reccup	Gravier	20,13 €	m3
3	Carrière	Sable 0/5	25,15 €	m3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Programme
chantier:					Programme DE CHANTIER

désignation des travaux	Q		Total HT	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Ref	fournitures	Q	Unité	P U	Total	Fournisseurs
	0		0					1	Evacuation déchet	5	forfait	15,00 €	75,00 €	Casto
	0		0					2	Gravier	2	m3	20,13 €	40,26 €	Ent Reccup
	0		0					3	Sable 0/5		m3	25,15 €	0,00 €	Carrière
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
Personnel	Nb	P U Horaire	Total HT
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0					DEBOURSES SECS	DS*Coef FG	CR * coef Ben
	0		0					1,25	1,11
	0		0					main d' oeuvre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiel	Nb	P U	Total HT					0,00 €	0,00 €
Tracteur	32	70,00 €	2 240,00 €			8	8	8	8					fournitures	115,26 €	144,08 €	159,92 €
	0		0
	0		0					matériel	2 240,00 €	2 800,00 €	3 108,00 €
	0		0
	0		0					Total	2 355,26 €	2 944,08 €
	0		0
	0		0					Prix de vente HT Chantier	3 267,92 €
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0

## Réel
chantier:					REEL DE CHANTIER

désignation des travaux	Q		heure prévues	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Ref	fournitures	Q	Unité	P U	Total	Fournisseurs
Piquetage Terrassement et maçonnerie	0		0,00 €					1	Evacuation déchet	1	forfait	15,00 €	15,00 €	Casto
Terrassement maçonnerie	0		0,00 €					2	Gravier		m3	20,13 €	0,00 €	Ent Reccup
Pose murette	0		0,00 €					3	Sable 0/5		m3	25,15 €	0,00 €	Carrière
Pose rondin	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
Personnel	Nb	P U	total
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
Materiel	Nb	P U	total					réels de chantier DS	frais généraux	coût de revient réel	réalisé de chantier
Minipelle	16	30,00 €	480,00 €		8		8
Bob CAT	8	25,00 €	200,00 €		8					main d' oeuvre	0,00 €	1,25	0,00 €	0,00 €
Betoniere	8	3,13 €	25,00 €			8
Camion	16	3,75 €	60,00 €		8		8					fournitures	15,00 €	1,25	18,75 €	141,17 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €					matériel	765,00 €	1,25	956,25 €	2 151,75 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €					Total réel	780,00 €		975,00 €	2 292,92 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €					Bénéfice du chantier	2 292,92 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €
	0		0,00 €